## Blad1
Project: UR for GBS |  |  |  | Datum event: Do 23.04.’15
Opdrachtgever: Universiteit Rensburg
Draaiboek - Deel 2: Timing |  |  |  | Projectnummer: 086
OPBOUW
Tijd | Duur | Activiteit | Locatie | Verantwoordelijke | Opmerkingen
13.00 |  | Openstellen locatie | Alle zalen | Jan Orange
13.00 |  | JoLie Projects aanwezig | Alle zalen | Jolien Vanderpoorten Lieselot Meesschaert
13.00 16.00 | 3h | Installeren bar + koeling + drank + glazen | Hoofdzaal | Stefanie Bars | Koeling zo snel mogelijk activeren!
14.00 16.00 | 2h | Opbouw podium, licht, geluid & beeldschermen | Orangerie Hoofdzaal | John Lam | 1st podium hoofdzaal (piano)
14.00 16.00 | 2h | Levering & plaatsing tafels en stoelen + linnengoed tafels | Orangerie Hoofdzaal | Bella de Boe
15.00 15.30 | 30 min | Piano op podium plaatsen | Hoofdzaal | Ludwig Chopin
15.00 19.00 | 4h | Installeren catering + mise-en-place | Keuken | Mark Koeke
15.40 16.00 | 20 min | Aankomst hostessen + Briefing | Inkom | Jolien Vanderpoorten | (+ tour + EHBO & nooduitgang tonen)
16.00 17.00 | 1h | Indekken tafels door zaalpersoneel catering | Hoofdzaal | Mark Koeke | Hostessen helpen
17.00 |  | Levering bloemen | Inkom | Roos de Wit | Ontvangst: Meesschaert L
17.15 17.45 | 30 min | Plaatsen decoratie / bloemen door hostessen | Orangerie Hoofdzaal | Jolien Vanderpoorten
17.45 18.00 | 15 min | Pauze hostessen |  | Jolien Vanderpoorten | Krijgen frisdrank
7
REHEARSEL
Tijd | Duur | Activiteit | Locatie | Verantwoordelijke | Opmerkingen
17.00 17.30 | 30 min | Soundcheck koor | Hoofdzaal | Jolien Vanderpoorten
17.30 18.00 | 30 min | Soundcheck ensemble | Orangerie Hoofdzaal | Jolien Vanderpoorten
17.00 |  | Aankomst security | Inkom | Koen Cool
17.00 17.30 | 30 min | Nooduitgang, interventie- & evacuatiewegen nakijken | Alle zalen | Lieselot Meesschaert Koen Cool | controleren op obstakels e.d.
17.45 |  | Aankomst sprekers | Inkom | Lieselot Meesschaert
18.00 18.30 | 30 min | Soundcheck sprekers | Orangerie Hoofdzaal | Lieselot Meesschaert | ongeveer 5 min per spreker
18.00 19.00 | 1h | Hostessen zetten aperitief klaar (fruitsap + cava) | Orangerie | Jolien Vanderpoorten | Starten met 12 na 30min 6 naar inkom
18.30 |  | Aankomst fotograaf | Inkom | Jolien Vanderpoorten
EVENT (DEEL I)
Tijd | Duur | Activiteit | Locatie | Verantwoordelijke | Opmerkingen
18.30 |  | Bemannen vestiaire | Inkom | Jolien Vanderpoorten | 2 hostessen
18.30 |  | Bemannen inkom & ontvangen gasten | Inkom | Jolien Vanderpoorten | 4 hostessen
18.45 19.45 | 1h | Ensemble speelt achtergrondmuziek | Orangerie | Caroline Swing
19.00 19.45 | 45 min | Aanvang receptie Hostessen delen aperitief uit + schenken bij | Orangerie | Jolien Vanderpoorten | 6 hostessen
19.00 19.45 | 45 min | Zaalpersoneel gaat rond met hapjes | Orangerie | Mark Koeke
19.45 19.50 | 5 min | Welkomstwoord rector Pieter Torfs | Orangerie | Lieselot Meesschaert
19.50 20.00 | 10 min | Hostessen begeleiden gasten naar tafel | Orangerie Hoofdzaal | Lieselot Meesschaert
20.00 20.15 | 15 min | Aanvang diner Amuse | Hoofdzaal | Mark Koeke
20.05 20.15 | 10 min | Voorzitter licht fonds toe | Hoofdzaal | Lieselot Meesschaert
20.15 21.45 | 30 min | Koor Universiteit Rensburg | Hoofdzaal | Charlotte Soprano
20.15 20.45 | 30 | Voorgerecht | Hoofdzaal | Mark Koeke
20.45 21.30 | 45 min | Ensemble speelt intermezzo | Hoofdzaal | Caroline Swing
20.45 21.30 | 45 min | Hoofdgerecht | Hoofdzaal | Mark Koeke
9
EVENT (DEEL II)
Tijd | Duur | Activiteit | Locatie | Verantwoordelijke | Opmerkingen
21.30 21.45 | 15 min | Testimonial patient | Hoofdzaal | Lieselot Meesschaert | Begeleiden op podium + aangeven micro
21.45 21.55 | 10 min | Peter & meter motiveren keuze + roepen op tot maken van promesse | Hoofdzaal | Lieselot Meesschaert
21.55 22.00 | 5 min | Aanbrengen tablets door hostesses | Hoofdzaal | Jolien Vanderpoorten
22.00 22.30 | 30 min | Dessert | Hoofdzaal | Mark Koeke
22.30 |  | Rector bedankt voor komst | Hoofdzaal | Lieselot Meesschaert
22.00 23.00 | 1h | Bemannen vestiaire | Inkom | Jolien Vanderpoorten | 4 hostessen
10
AFBOUW
Tijd | Duur | Activiteit | Locatie | Verantwoordelijke | Opmerkingen
OPMERKING: indien vroeger gedaan, kan afbouw ook vroeger starten
22.00 23.00 | 1h | opkuis keuken | keuken | Mark Koeke
23.00 23.30 | 30 min | Afruimen tafels | Hoofdzaal | Mark Koeke
22.30 00.00 | 1h 30 min | Abraak tafels en stoelen + linnengoed | Orangerie Hoofdzaal | Bella de Boe | Eerst orangerie
23.00 00.00 | 1h | Afbraak bar | Hoofdzaal | Stefanie Bars
23.00 23.15 | 15 min | Weghalen piano | Hoofdzaal | Ludwig Chopin
22.30 00.00 | 1h 30 min | Afbraak podium, licht en geluid & beeldschermen | Orangerie Hoofdzaal | John Lam | Eerst orangerie
/ | / | Opkuis zalen | Alle zalen | Jan Orange | Gebeurt door zaal
00.00 |  | Afsluiten locatie | Alle zalen | Jan Orange
11